## Burnup Chart
Iteration | Completed | Total Scope
Iteration 0 | 0 | 100
Iteration 1 | 6 | 100
Iteration 2 | 18 | 100
Iteration 3 | 31 | 100
Iteration 4 | 45 | 100
Iteration 5 | 57 | 100
Iteration 6 | 70 | 120
Iteration 7 | 84 | 120
Iteration 8 | 97 | 120

## Burndown Chart
Iteration | Remaining | Ideal
Iteration 0 | 100 | 100
Iteration 1 | 94 | 87.5
Iteration 2 | 82 | 75
Iteration 3 | 69 | 62.5
Iteration 4 | 55 | 50
Iteration 5 | 43 | 37.5
Iteration 6 | 50 | 25
Iteration 7 | 36 | 12.5
Iteration 8 | 23 | 0